«  Утверждаю»                                                                 Ген.директор ОАО УК «Наш дом»

Панкратов Н.Е.

_____________________

«______»___________2011 г.

П Л А Н    Т Е К У Щ Е Г О   Р Е М О Н Т А

УЧАСТКА ОАО УК «НАШ ДОМ»

на 2011 год.

Жилые дома ОАО УК «Наш дом» средства ТР

| №№ П/П | АДРЕС | ВИД РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ОРИЕН. СТ-ТЬ (т.руб.) | СРОК ИСПОЛНЕ-НИЯ | ОТМЕТ-КА ОБ ИСПОЛ-НЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.3-Вокзальная д.1-Б | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 27,0 | январь |  |
| 2. | Ул.3-я Вокзальная д.1-Б | Утепление труб ц/отопления-чердак | м/п | 20 | 20,598 | январь |  |
| 3. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.28/2 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 130 | 164,206 | февраль |  |
| 4. | Ул.Березина д.20-А | Замена труб и стояков ХВС | м/п | 70 | 90,250 | март |  |
| 5. | Ул.Березина д.37/4 | Замена эл.проводки,эл.щитов | м/п шт | 100 18 | 57,511 | март |  |
| 6. | Ул.Березина д.37/3 | Замена эл.проводки | м/п | 180 | 44,322 | апрель |  |
| 7. | Ул.Верхняя Набережная |  |  |  | 0,610 | декабрь |  |
| 8. | Ул.Вахтерова д.4 |  |  |  | 2,013 | декабрь |  |
| 9. | Ул.Владимирского д.15-Б | Ремонт фасада | м2 | 100 | 39,529 | июнь |  |
| 10. | Ул.Гладкова д.31 | Замена эл.проводки | м/п | 250 | 50,0 | май |  |
| 11. | Ул.Гладкова д.31 | Замена стояков ХВС | м/п | 40 | 41,499 | май |  |
| 12. | Ул.Гладкова д.31-А | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 10,0 | май |  |
| 13. | Ул.Гладкова д.31-А | Ремонт подъезда | шт | 1 | 12,127 | январь |  |
| 14. | Ул.Жуковского д.9 | Замена стояков ХВС | м/п | 40 | 50,262 | январь |  |
| 15. | Ул.Жуковского д.9 | Ремонт отмостки | м2 | 130 | 50,0 | сентябрь |  |
| 16. | Ул.Жуковского д.13 | Замена стояков ХВС | м/п | 65 | 96,860 | март |  |

| 17. | Ул.К.Маркса д.45 | Ремонт металл.кровли | м2 | 4 | 8,187 | март |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Ул.Калинина д.1-А | Ремонт штакетного забора | м2 | 70 | 39,902 | май |  |
| 19. | Ул.Калинина д.13 | Ремонт цоколя | м2 | 50 | 20,0 | ноябрь |  |
| 20. | Ул.Калинина д.13 | Замена эл.проводки | м/п | 120 | 31,236 | март |  |
| 21. | Ул.Калинина д.17 | Ремонт металл.кровли | м2 | 55 | 73,245 | июль |  |
| 22. | Ул.Калинина д.17 | Замена стояков ХВС | м/п | 40 | 45,0 | июль |  |
| 23. | Ул.Калинина д.22 | Замена стояков ХВС | м/п | 75 | 72,804 | сентябрь |  |
| 24. | Ул.Калинина д.22 | Ремонт бетонных козырьков | шт | 3 | 47,720 | март |  |
| 25. | Ул.Калинина д.22 | Ремонт подъездов | шт | 4 | 130,0 | сентябрь |  |
| 26. | Ул.Калинина д.22 | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 45,0 | сентябрь |  |
| 27. | Ул.Калинина д.22 | Ремонт штакетного забора | м2 | 55 | 18,0 | сентябрь |  |
| 28. | Ул.Калинина д.28 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 45 | 78,215 | декабрь |  |
| 29. | Ул.Калинина д.38 | Замена стояков ХВС-п/прпилен | м/п | 70 | 100,639 | сентябрь |  |
| 30. | Ул.Кирова д.39/1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 98,141 | август |  |
| 31. | Ул.Кирова д.47 | Замена эл.проводки | м/п | 300 | 64,967 | август |  |
| 32. | Ул.Кирова д.47 | Ремонт металл.парапета кровли | м/п | 22 | 15,0 | март |  |
| 33. | Ул.Кирова д.47 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 45 | 60,0 | декабрь |  |
| 34. | Ул.Кирова д.49 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 90 | 85,490 | май |  |
| 35. | Ул.Коммунистов д.1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 9,146 | август |  |
| 36. | Ул.Коммунистов д.21-А |  |  |  | 1,820 | декабрь |  |
| 37. | Ул.Коммунистов д.38 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 11,796 | сентябрь |  |

| 38. | Ул.Коммунистов д.54 |  |  |  | 2,522 | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Ул.Ком.городок д.3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 40 | 14,893 | август |  |
| 40. | Ул.Ком.городок д.7 | Замена эл.проводки | м/п | 30 | 5,135 | ноябрь |  |
| 41. | Ул.Ком.бульвар д.3/1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 95 | 30,0 | май |  |
| 42. | Ул.Ком.бульвар д.3/1 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 100 | 105,584 | май |  |
| 43. | Ул.Ком.бульвар д.3/2 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 60 | 62,721 | февраль |  |
| 44. | Ул.Ком.бульвар д.5/4 | Ремонт системы отопления | м/п | 65 | 104,918 | июнь |  |
| 45. | Ул.Ком.бульвар д.5/4 | Замена эл.проводки,ремонт эл.щитов | м/п | 300 | 132,763 | июнь |  |
| 46. | Ул.Ком.бульвар д.7/2 | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | 15,0 | сентябрь |  |
| 47. | Ул.Ком.бульвар д.7/2 | Ремонт отмостки | м2 | 170 | 70,0 | июнь |  |
| 48. | Ул.Ком.бульвар д.7/2 | Ремонт штакетного забора | м2 | 35 | 25,375 | сентябрь |  |
| 49. | Ул.Ком.бульвар д.7/2 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 40 | 50,0 | сентябрь |  |
| 50. | Ул.Ком.бульвар д.9 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 81,0 | май |  |
| 51. | Ул.Ком.бульвар д.9 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 85 | 88,313 | январь |  |
| 52. | Ул.Ком.бульвар д.9/2 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 65 | 106,050 | июль |  |
| 53. | Ул.Ком.бульвар д.9/3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 100,0 | май |  |
| 54. | Ул.Ком.бульвар д.9/3 | Ремонт системы отопления с заменой затворов | шт | 6 | 29,082 | июль |  |
| 55. | Ул.Ком.бульвар д.11 | Ремонт системы отопления с заменой затворов | шт | 8 | 31,0 | июль |  |
| 56. | Ул.Ком.бульвар д.11 | Замена эл.проводки | м/п | 300 | 53,351 | август |  |
| 57. | Ул.Красной Милиции д.3 |  |  |  | 0,865 | декабрь |  |
| 58. | Ул.Куликова д.28 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 50 | 51,603 | ноябрь |  |

| 59. | Ул.Куликова д.24 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 40 | 48,672 | ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Пр.Ленина д.105 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 35 | 41,816 | ноябрь |  |
| 61. | Пр.Ленина д.154/1 | Замена стояков ХВС,ГВС-п/пропилен | м/п | 280 | 221,548 | октябрь |  |
| 62. | Пр.Ленина д.162/1 | Замена труб ГВС-подвал | м/п | 100 | 174,630 | март |  |
| 63. | Ул.Ленина д.35 |  |  |  | 0,823 | декабрь |  |
| 64. | Ул.Ленина д.47 |  |  |  | 0,377 | декабрь |  |
| 65. | Ул.Ленина д.103 | Ремонт подъездов | шт | 4 | 160,747 | август |  |
| 66. | Ул.Нагорная д.1/1 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 60 | 75,804 | ноябрь |  |
| 67. | Ул.Национальный порядок д.6 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 114,406 | апрель |  |
| 68. | Ул.Нижняя Набережная д.3 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 45 | 48,0 | сентябрь |  |
| 69. | Ул.Нижняя Набережная д.3 | Замена эл.проводки | м/п | 200 | 36,367 | сентябрь |  |
| 70. | Ул.Нижняя Набережная д.5 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 45 | 48,0 | сентябрь |  |
| 71. | Ул.Нижняя Набережная д.5 | Замена эл.проводки | м/п | 150 | 28,849 | сентябрь |  |
| 72. | Ул.Октябрьская д.64 |  |  |  | 0,865 | декабрь |  |
| 73. | Ул.Очистные сооружения д.2 | Замена эл.проводки | м/п | 100 | 21,0 | февраль |  |
| 74. | Ул.Очистные сооружения д.2 | Замена стояков ц/отопления | м/п | 12 | 14,755 | февраль |  |
| 75. | Ул.Очистные сооружения д.4 | Замена стояков ХВС,канализации | м/п | 60 | 105,818 | октябрь |  |
| 76. | Ул.Парковая д.5 | Монтаж заземления | м/п | 150 | 8,0 | июнь |  |
| 77. | Ул.Парковая д.5 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 80 | 100,0 | июнь |  |
| 78. | Ул.Парковая д.5 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 20 | 30,0 | июнь |  |
| 79. | Ул.Парковая д.5 | Замена стояков ГВС-п/пропилен | м/п | 30 | 40,560 | июнь |  |

| 80. | Ул.Парковая д.18/1 | Ремонт эл.щитов | шт | 20 | 50,411 | февраль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Ул.Парковая д.18/3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 165 | 52,180 | октябрь |  |
| 82. | Ул.Толстого д.44 | Ремонт козырьков над д/ходом | шт | 1 | 3,966 | ноябрь |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4 400,864 |  |  |

Жилые дома ОАО УК «Наш дом» средства ТР+КР

| №№ П/П | АДРЕС | ВИД РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ОРИЕН. СТ-ТЬ (т.руб.) | СРОК ИСПОЛНЕ-НИЯ | ОТМЕТ-КА ОБ ИСПОЛ-НЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.1-ое Мая д.18 | Ремонт уличного туалета | шт | 1 | 3,953 | июнь |  |
| 2. | Ул.3-я Вокзальная д.3-А | Замена труб ГВС-подвал | м/п | 120 | 163,526 | январь |  |
| 3. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.26 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 120 | 195,248 | август |  |
| 4. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.26 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 30 | 50,0 | январь |  |
| 5. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.28/1 | Замена труб ГВС-подвал | м/п | 180 | 297,441 | апрель |  |
| 6. | Ул.Березина д.16/1 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 80 | 92,272 | февраль |  |
| 7. | Ул.Березина д.16/2 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 50 | 77,348 | февраль |  |
| 8. | Ул.Березина д.16/2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 50,268 | май |  |
| 9. | Ул.Березина д.16/3 | Ремонт металл. кровли | м2 | 40 | 52,654 | июнь |  |
| 10. | Ул.Березина д.16/3 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 50 | 69,009 | март |  |
| 11. | Ул.Березина д.18/1 | Ремонт эл.щитов, замена эл.проводки | шт | 18 | 81,044 | февраль |  |
| 12. | Ул.Березина д.22/1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 130 | 42,636 | май |  |
| 13. | Ул.Березина д.37/2 | Замена эл.проводки | м/п | 250 | 44,443 | март |  |
| 14. | Ул.Березина д.39 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 40,0 | июль |  |
| 15. | Ул.Березина д.39 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 50,896 | декабрь |  |
| 16. | Ул.Вахтерова д.16 | Замена труб канализации,ХВС-подвал | м/п | 90 | 124,088 | октябрь |  |
| 17. | Ул.Вахтерова д.16 | Установка радиаторов отопления в подъездах | шт | 4 | 44,495 | апрель |  |
| 18. | Ул.Владимирского д.31 | Замена труб ц/отопления-чердак | м/п | 45 | 60,781 | июнь |  |
| 19. | Ул.Гладкова д.3 | Замена эл.проводки | м/п | 50 | 16,999 | апрель |  |
| 20. | Ул.Жуковского д.11 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 125 | 145,730 | май |  |
| 21. | Ул.Жуковского д.11 | Ремонт мягкой кровли козырьков | м2 | 40 | 12,0 | сентябрь |  |
| 22. | Ул.Жуковского д.11 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 80,0 | май |  |
| 23. | Ул.Жуковского д.15/1 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 110 | 132,90 | апрель |  |
| 24. | Ул.Жуковского д.15/1 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 40,0 | май |  |
| 25. | Ул.Калинина д.3-А | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 191,915 | апрель |  |
| 26. | Ул.Калинина д.3-А | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 15,0 | февраль |  |
| 27. | Ул.Калинина д.7 | Ремонт металл.кровли | м2 | 65 | 91,405 | май |  |
| 28. | Ул.Калинина д.18 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 70 | 70,185 | сентябрь |  |
| 29. | Ул.Калинина д.26 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 75 | 74,875 | июнь |  |
| 30. | Ул.Кирова д.36 | Ремонт эл.щитов | шт | 18 | 119,749 | декабрь |  |
| 31. | Ул.Кирова д.36 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 101,258 | декабрь |  |
| 32. | Ул.Ком.бульвар д.5/1 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 120 | 157,734 | май |  |
| 33. | Ул.Ком.бульвар д.5/1 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 30 | 36,0 | март |  |
| 34. | Пр.Ленина д.103 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 70 | 81,108 | ноябрь |  |
| 35. | Ул.Парковая д.18/2 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 120 | 157,465 | июнь |  |
| 36. | Ул.Парковая д.22/1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 400 | 137,917 | октябрь |  |
| 37. | Ул.Парковая д.22/3 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 100 | 146,528 | март |  |
| 38. | Ул.Парковая д.26/1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 280 | 90,580 | июнь |  |
| 39. | Ул.Парковая д.26/1 | Ремонт эл.проводки | м/п | 300 | 58,126 | октябрь |  |
| 40. | Ул.Парковая д.28 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 94,210 | август |  |
| 41. | Ул.Парковая д.28 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 90 | 130,0 | август |  |
| 42. | Ул.Парковая д.28 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 20 | 27,858 | август |  |
| 43. | Ул.Советсякая д.49 | Замена стояков ц/отопления-п/пропилен | м/п | 100 | 150,734 | август |  |
| 44. | Ул.Солнечная д.10-А | Ремонт подъездов | шт | 3 | 94,739 | август |  |
| 45. | Ул.Солнечная д.10-А | Ремонт козырьков над подъездами | шт | 4 | 25,0 | август |  |
| 46. | Ул.Солнечная д.10-А | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 10,0 | август |  |
| 47. | Ул.Солнечная д.10-А | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 50 | 61,965 | август |  |
| 48. | Ул.Солнечная д.10/3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 97,752 | июль |  |
| 49. | Ул.Солнечная д.10/3 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 78,760 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5 167,694 |  |  |

Жилые дома ОАО УК «Наш дом» средства КР

| №№ П/П | АДРЕС | ВИД РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ОРИЕН. СТ-ТЬ (т.руб.) | СРОК ИСПОЛНЕ-НИЯ | ОТМЕТ-КА ОБ ИСПОЛ-НЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Березина д.1-А | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 17,481 | апрель |  |
| 2. | Ул.Березина д.17 | Ремонт эл.щитов | шт | 9 | 34,556 | декабрь |  |
| 3. | Ул.Березина д.22/3 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 40 | 39,224 | июнь |  |
| 4. | Ул.Березина д.39/2 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 36,183 | июль |  |
| 5. | Ул.Гладкова д.18 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 70 | 23,075 | май |  |
| 6. | Ул.Гладкова д.29 | Замена эл.проводки | м/п | 100 | 18,346 | май |  |
| 7. | Ул.Жуковского д.5 | Замена стояков ХВС-п/пропилен | м/п | 10 | 8,211 | февраль |  |
| 8. | Ул.Карла Маркса д.21-А | Замена труб ХВС-чердак | м/п | 35 | 44,797 | август |  |
| 9. | Ул.Карла Маркса д.56-В | Ремонт металл.кровли | м2 | 30 | 42,295 | июль |  |
| 10. | Ул.Коммунистов д.8 | Замена стояков канализации | м/п | 8 | 6,519 | декабрь |  |
| 11. | Ул.Ленина д.101 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 15,810 | август |  |
| 12. | Ул.Ленина д.101 | Покраска наружного газопровода | м/п | 20 | 10,0 | август |  |
| 13. | Ул.Парковая д.24 | Замена труб ХВС-подвал | м/п | 70 | 92,278 | сентябрь |  |

| 14. | Ул.Парковая д.26 | Ремонт подъездов | шт | 4 | 88,424 | ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ул.Пландина д.9 | Ремонт эл.щитов,монтаж заземления,замена эл.проводки | м/п | 400 | 150,092 | сентябрь |  |
| 16. | Ул.Солнечная д.10/2 | Ремонт отмостки | м2 | 75 | 23,827 | июль |  |
| 17. | Ул.Станционная д.44 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 16,271 | сентябрь |  |
| 18. | Ул.Станционная д.47 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 11,746 | август |  |
| 19. | Ул.Станционная д.48 | Ремонт фасада | м2 | 10 | 10,088 | август |  |
| 20. | Ул.Ступина д.23 | Замена труб ХВС-подполье | м/п | 25 | 22,790 | декабрь |  |
| 21. | Ул.Угодникова д.20 | Ремонт коридора | шт | 1 | 4,708 | сентябрь |  |
| 22. | ул.Калинина д.16 | Ремонт металлической кровли | м2 |  | 24,264 | май |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 740,985 |  |  |

Жилые дома ОАО УК «Наш дом» по 185-ФЗ, средства ТР 2011г.

| №№ П/П | АДРЕС | ВИД РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ОРИЕН. СТ-ТЬ (т.руб.) | СРОК ИСПОЛНЕ-НИЯ | ОТМЕТ-КА ОБ ИСПОЛ-НЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.9 Мая д.14 | Ремонт подъездов | шт | 4 | 161,797 | январь |  |
| 2. | Ул.9 Мая д.19 | Ремонт эл.щитов,замена ВРУ | шт | 37 | 119,908 | январь |  |
| 3. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.26-А | Замена труб ГВС-подвал | м/п | 170 | 245,227 | апрель |  |
| 4. | Ул.Калинина д.1 | Ремонт подъездов | шт | 4 | 79,281 | февраль |  |
| 5. | Ул.Калинина д.3 | Ремонт подъездов | шт | 2 | 44,278 | март |  |
| 6. | Ул.Калинина д.5 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 71,075 | март |  |
| 7. | Ул.Калинина д.15 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 200 | 157,363 | август |  |
| 8. | Ул.Калинина д.20 | Замена эл.проводки с заменой светильников | м/п | 150 | 86,939 | июнь |  |
| 9. | Ул.Кирова д.56 | Замена труб канализации-подвал | м/п | 100 | 68,237 | июнь |  |
| 10. | Пр.Ленина д.127 |  |  |  | 171,631 |  |  |
| 11. | Пр.Ленина д.192 |  |  |  | 89,634 |  |  |
| 12. | Ул.Ленина д.97 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 120 | 158,186 | июль |  |
| 13. | Ул.Мира д.17/3 | Замена стояков ц/отопления-п/пропилен | м/п | 100 | 106,627 | июль |  |
| 14. | Ул.Мира д.21/2 | Замена труб ц/отопления-подвал | м/п | 120 | 161,020 | июнь |  |
| 15. | Ул.Мира д.21/2 | Ремонт подъезда №5 | шт | 1 | 40,0 | июнь |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 761,203 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 12 070,746 |  |  |

Жилые дома ОАО УК «Наш дом» без средств ТР,КР.

| №№ П/П | АДРЕС | ВИД РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ОРИЕН. СТ-ТЬ (т.руб.) | СРОК ИСПОЛНЕ-НИЯ | ОТМЕТ-КА ОБ ИСПОЛ-НЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.50 лет ВЛКСМ д.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ул.Березина д.14/1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ул.Березина д.15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ул.Березина д.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ул.Березина д.35/3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ул.Березина д.39/3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ул.Володарского д.114 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ул.Калинина д.11 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ул.Калинина д.38/1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ул.Калинина д.40/1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ул.Коммунистов д.5-А |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ул.Ком.городок д.9 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ул.Ком.бульвар д.5/2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ул.Ком.бульвар д.5/3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ул.Ленина д.111 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ул.Парковая д.3 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ул.Парковая д.20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ул.Пландина д.25 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ул.Станционная д.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ул.Парковая д.22/4 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ул.Калинина д.9 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ул.Кирова д.6 |  |  |  |  |  |  |